## Hoja1
TAREAS MAKELELES
Módulos & tareas
INGLES (Ángel y Javier)
Entrega definitiva pack de empresa | 2 horas
Entrega borrador carta socios | 1 hora
Entrega definitiva carta socios |  | 1 hora
Entrega borrador infografía | 1 hora
Entrega definitiva infografia |  | 1 hora
Entrega video | 3 horas
EIE (Ángel)
Estudio de mercado | 2 horas
Viabilidad economica |  |  | 2 horas
DAFO-CAME |  |  |  | 2 horas
DWES-PHP (Raúl, Ángel y Javier)
Login con roles | 2 horas
Página inicio y menú con cada rol |  |  | 3 horas
Solicitud de usuarios/alta socios |  |  |  |  | 3 horas
Aceptación solicitud socios x el admin | [5 empty] | 1 hora
CRUDS |  |  |  |  | 8 horas
Gestión de licencias
Gestión de cuotas(excel)
Gestion solicitudes a carreras/eventos |  |  |  |  | 3 horas
Inscripción en grupos
Aceptación solicitudes a carreras/eventos x el admin
Aceptación inscripción a grupos
Inserción de resultados de carrera
Gestion economica
Gestion de test y pruebas
Inserción de marcas
Informes
Gestion de prendas y sus tallas
Gestión de comunicación
DEAP (Ángel y Javier)
Instalación/configuración NGINX localmente | 9 horas
Instalación y configuración DOCKER | [6 empty] | 2 horas
Instalación y configuración servidor DNS | [7 empty] | 9 horas(estimación)
Entrega ficheros APP | [8 empty] | 1 hora
DIW (Raúl, Ángel y Javier)
Guia de estilos | 2 horas
DWEC (Raúl, Ángel y Javier)
Validación de formularios | 2 horas
Ventanas modales
Filtros y ordenar resultados
Paginación en cliente